Порядок действий заказчика необходимых для подключения

вновь вводимых объектов к сетям инженерно-технического

обеспечения водоснабжения федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Горно-Алтайский государственный университет»

1. Подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения водоснабжения федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Горно-Алтайский государственный университет» (далее  ГАГУ) включает в себя следующие этапы:

- подача заказчиком заявления о выдаче технических условий;

- выдача заказчику технических условий для присоединения объекта(ов) к сетям инженерно-технического обеспечения водоснабжения;

- согласования трассы проектируемых сетей водопровода в МУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования города Горно-Алтайска», кабинет №105;

- оформление ордера на производство земляных работ в МУ «Управление  коммунального хозяйства администрации г.Горно-Алтайска» по адресу: г.Горно-Алтайск, ул.Строителей, 3/1;

- выполнение заказчиком технических условий.

- Проверка выполнения заказчиком технических условий;

- Заключение договора на водоснабжение;

- Присоединение объекта(ов) к сетям инженерно-технического обеспечения водоснабжения ГАГУ;

- Подача заявления о выдаче технических условий.

Заказчик, заинтересованный в подключении объекта(ов) к сетям инженерно-технического обеспечения водоснабжения, обращается в отдел делопроизводства ГАГУ с заявлением о выдаче технических условий для присоединения объекта(ов) к сетям инженерно-технического обеспечения водоснабжения  (далее - технические условия) в котором должны содержаться:

- фамилия, имя, отчество (для юридических лиц – полное и сокращенное наименование);

- адрес регистрации и фактического проживания (для юридических лиц – местонахождение и почтовый адрес);

- информация о сроках строительства (начало и окончание) и ввода в эксплуатацию локального водопровода.

- Баланс водопотребления, подключаемого объекта с указанием видов водопользования, в том числе при пожаротушении;

- Сведения о назначении объекта, высоте и об этажности здания;

- Сведения о субабонентах;

- Контактный телефон.

К заявлению прикладываются:

- нотариально заверенные копии учредительных документов (устав, учредительный договор (для организаций, учрежденных единственным лицом – устав)*;

- документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление, для физических лиц – копия паспорта;

- копии правоустанавливающих документов на земельный участок, и объект для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения водоснабжения и канализации г.Горно-Алтайска, зарегистрированные в установленном законом порядке.

- ситуационный план расположения объекта(ов) с привязкой к территории г.Горно-Алтайска;

- топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями).

2. Выдача заказчику технических условий для присоединения объекта(ов) к сетям инженерно-технического обеспечения водоснабжения ГАГУ: Инженерный отдел организационно-технической подготовки проверяет комплектность представленных документов и их соответствие настоящему Порядку и в течение 30 рабочих дней выдает технические условия либо мотивированный отказ в выдаче технических условий при отсутствии возможности подключения объекта(ов) к сети инженерно-технического обеспечения водоснабжения.

В случае предоставления заказчиком не всех документов и информации, указанных в настоящем пункте, отдел организационно-технической подготовки  в течение 6-ти рабочих дней информирует об этом заказчика и в 30-дневный срок, с даты получения недостающих документов (информации) рассматривает заявление о выдаче технических условий.

3. Выполнение заказчиком технических условий. Проверка выполнения заказчиком технических условий.

Заказчик в соответствии с выданными техническими условиями разрабатывает проектную документацию, утвержденную в установленном порядке. Отступления от технических условий, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат согласованию с инженерным отделом ГАГУ на основании заявления заказчика. Срок рассмотрения заявления заказчика о внесении изменений в технические условия не может превышать 10-ти рабочих дней.

После разработки и утверждения заказчик предоставляет в отдел организационно-технической подготовки  раздел проектной документации «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений».

Работы по устройству водопровода могут выполняться иными лицами, имеющими лицензию на осуществление соответствующего вида деятельности.

До начала выполнения работ по устройству водопровода заказчик должен получить разрешение (ордер) на производство земляных работ в МУ «Управление коммунального хозяйства администрации г.Горно-Алтайска», которое должно быть согласовано с ГИБДД г.Горно-Алтайска и иными организациями, эксплуатирующими наземные, подземные коммуникации и сооружения в районе производства земляных работ, а также обеспечить явку их представителей и представителя ГАГУ с целью уточнения на месте трассы прокладки водопровода. Для обеспечения явки представителя ГАГУ здесь и далее заказчик не позднее, чем за 2 дня информирует телефонограммой инженерный отдел о планируемом сроке начала выполнения работ и обеспечивает доставку представителя к месту проведения работ и обратно.

В случае закрытия проезда до начала производства работ заказчик информирует телефонограммой: органы по надзору в сфере пожарной безопасности, скорую медицинскую помощь, организации, оказывающие услуги по газовому снабжению и обслуживанию объектов жилых и нежилых помещений.

После укладки трубопровода водоснабжения и до засыпки траншеи заказчик обязан вызвать представителя имеющей лицензию геодезической службы для проведения замеров в целях выполнения исполнительной съемки водопровода, а также обеспечить явку представителя ГАГУ для проверки соответствия выполненных работ строительным нормам и правилам. Результаты проверки оформляются актом освидетельствования скрытых работ (приложение №6 к СН-322-74, утвержденному Госстроем СССР от 17.04.1974г.). Заказчик за свой счет проводит испытание водопровода для чего обеспечивает явку представителя ГАГУ и лица, осуществляющего строительные работы. Результаты оформляются соответствующим актом (акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность. Приложение №1 к СНиП 3.05.04-85*; акт о проведении пневматического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность. Приложение №3 к СНиП 3.05.04-85). Проведение гидравлического испытания трубопровода на герметичность проводится в соответствии с порядком, установленным приложением №3 к СНиП 3.05.04-85. После проведения испытания водопровода и в случае положительного результата установленными правилами СНиП 3.05.04-85 и за свой счет заказчик проводит промывку и дезинфекцию водопровода для получения анализов качества воды.

4. Заключение договора на водоснабжение.

После выполнения этапов содержащихся в разделе 2,3,4 настоящего Порядка заказчик для заключения договора на водоснабжение обращается в инженерный отдел ГАГУ, при этом предоставляет следующие документы:

- справку с МУ «Управление коммунального хозяйства администрации г.Горно-Алтайска» о восстановлении нарушенного благоустройства;

- разрешение федерального органа исполнительной власти в области санитарно-эпидемиологического надзора на подачу питьевой воды;

- исполнительную съемку водопровода.

- выписку из домовой книги, или иной документ подтверждающий количество проживающих лиц;

- справку о наличии домашних животных;

- сведения о площади земельного участка, занятого под посадками, требующие сезонного полива (сад, огород).

Договор на водоснабжение заключается при предъявлении заказчиком документов, подтверждающих его полномочия (копия правоустанавливающих документов на земельный участок; для физических лиц – паспорт).

После получения от заказчика, подписанного с его стороны договора на водоснабжение, абонентский отдел по согласования с отделом организационно-технической подготовки в двухдневный срок выдает заказчику разрешение на присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения водоснабжения.

5. Присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения водоснабжения.

Работы по присоединению объекта к сетям инженерно-технического обеспечения проводится после получения соответствующего разрешения в присутствии представителя ГАГУ.

После выполнения работ стороны подписывают акт о присоединении объекта к сетям инженерно-технического обеспечения водоснабжения. Работы по присоединению могут производиться ГАГУ на основании отдельного договора или иным лицом, имеющим право заниматься соответствующим видом деятельности.

6. Самовольное присоединение.

Самовольное присоединение к сетям инженерно-техническое обеспечение водоснабжения запрещается.

В случае обнаружения самовольного присоединения к системе коммунального водоснабжения виновные лица подлежат административному наказанию в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также:

- физическим лицам производится перерасчет размера оплаты за потребление без надлежащего учета коммунальные услуги за 6 месяцев, предшествующим месяцу в котором было выявлено совершение указанного действия;

- юридические лица, индивидуальные частные предприниматели подлежат отключению без уведомления, при этом количество израсходованной питьевой воды исчисляется по пропускной способности водопровода при круглосуточном действии полным сечением и скоростью движения воды 1,2 м/сек с момента обнаружения.

Лица, допустившие самовольное присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения водоснабжения, возмещают убытки, причиненные ГАГУ,  и подлежат отключению в случаях предусмотренных законом.

Для получения технических условий на водоснабжение

в ГАГУ необходимо предоставить:

- Выкопировку из топографического плана города масштаб 1:500 (Администрация г.Горно-Алтайска, кабинет №105), 3 экз.;

- Копии правоустанавливающих документов на землю и на жилой дом (свидетельство о государственной регистрации права, договор аренды, договор купли-продажи), 2 экз.;

- Копия паспорта владельца, 2 экз.;

- В случае, когда водопровод или существующий колодец являются частными, необходимо письменное разрешение владельцев инженерных сетей.

- Заявление от владельца земельного участка (жилого дома) на выдачу технических условий;

- Копия домовой книги или копия справки из паспортного стола.

Контактный телефон6-60-16

Часы приема:   понедельник с 8.00 до 12.00 час.

четверг   с 8.00 до 12.00 час.